Rejowiec Fabryczny, dnia 20 grudnia 2022 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego nr 1

Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym

na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Mieszkańcy Miasta Rejowiec Fabryczny zwrócili uwagę, że w tunelu podziemnym przez który dociera się do peronu stacji PKP dochodzi do wybryków chuligańskich, zaśmiecania oraz zakłócania spoczynku nocnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby małoletnie. Mieszkańcy oczekują zapewnienia im bezpieczeństwa we wskazanym rejonie. W drugiej połowie 2022 roku odnotowano 10 zgłoszeń wskazanego problemu.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zdarzeń zakłócających porządek publiczny, gdzie podstawą oceny będzie spadek ilości zgłoszeń od okolicznych mieszkańców w stosunku do wcześniejszych zgłoszeń o 50%.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

styczeń - marzec 2023 roku - zwiększenie liczby patroli w rejonie występowania zagrożenia,

styczeń - luty 2023 roku – zorganizowanie spotkań profilaktycznych z uczniami w klasach VII, VIII Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym na temat demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej małoletnich,

luty - kwiecień 2023 roku - zorganizowanie spotkań z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym, celem omówienia zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających jak również odpowiedzialności karnej małoletnich,

styczeń - czerwiec 2023 roku - w ramach obchodu zwiększenie kontroli dzielnicowego oraz zwiększenie częstotliwości patroli zagrożonego miejsca i stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń,

kwiecień - maj 2023 roku - zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w celu omówienia możliwości wzajemnej współpracy umożliwiającej osiągnięcie zamierzonego celu, wzmożenie kontroli na terenie zagrożonego demoralizacją,

maj - czerwiec 2023 roku - zorganizowanie kolejnego spotkanie z młodzieżą szkolną w celu uświadomienia o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu i środków odurzających,

czerwiec 2023 roku - spotkanie z lokalnym samorządem i mieszkańcami celem omówienia efektów podjętych przedsięwzięć i ewentualnych dalszych działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia, kontrole przez funkcjonariuszy KP Rejowiec Fabryczny.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Pedagodzy Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym - przeprowadzenie wspólnie z funkcjonariuszami Policji spotkań profilaktycznych z młodzieżą szkolną przypominając o przestrzeganiu przepisów prawnych i odpowiedzialności karnej nieletnich,

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym – przekazywanie informacji o czynach zabronionych na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców,

Placówki handlowe w Rejowcu Fabrycznym – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przekazywanie informacji o naruszeniach porządku publicznego

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

asp. szt. Aneta Skrzypek