Rejowiec, dnia 20 grudnia 2022 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego nr 3

Posterunku Policji w Rejowcu

na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Mieszkańcy miejscowości Rejowiec zwrócili uwagę iż borykają się z problemem osób, które w rejonie znajdującego się w ich miejscowości sklepu spożywczego „Delikatesy Chorten” Rejowiec, ul Fabryczna 15 spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny oraz spoczynek nocny. Problem występuje zazwyczaj w godzinach wieczorowo- nocnych, jak też popołudniowych. Ponadto w pobliżu sklepu znajduje się plac zabaw. W ostatnim półroczu odnotowano 8 zgłoszeń dotyczących wskazanego problemu.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Umożliwienie mieszkańcom swobodnego korzystania z ogólnodostępnej przestrzeni, możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu wraz z dziećmi, zapewnienie porządku publicznego na poziomie oczekiwania mieszkańców. Podstawą oceny będzie spadek ilości zgłoszeń o 50%.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

styczeń - luty 2023 roku - zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Rejowca zamieszkałymi przy ul Fabrycznej w związku ze zgłoszonym problemem,

luty - marzec 2023 roku - spotkanie z właścicielem i pracownikami pobliskiego sklepu spożywczego usytuowanego przy ul Fabrycznej w miejscowości Rejowiec w zakresie przekazywania informacji o konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

marzec 2023 roku - spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności, radą gminy celem przekazania informacji odnośnie reagowania na popełnianie wykroczeń w miejscu występowania zagrożenia, sposobu informowania organów ścigania,

marzec - maj 2023 roku - dyslokowanie większej ilości służb celem oddziaływania prewencyjnego oraz reagowania na ujawnione wykroczenia i stosowanie środków represji,

czerwiec 2023 roku - ocena realizacji podjętych działań i podjęcie decyzji co do dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Rada Gminy miejscowości Rejowiec – informowanie Posterunku Policji w  Rejowcu o wszelkich naruszeń przepisów prawa w obrębie sklepu,

Sklep „Delikatesy Chorten” Rejowiec ul Fabryczna 15 - przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgłaszanie wszelkich naruszeń przepisów prawa w obrębie sklepu do Posterunku Policji w Rejowcu.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane podczas spotkań z lokalną społecznością.

sierż. szt. Piotr Pędzik