Żmudź, dnia 23 grudnia 2023 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego numer 1

Komisariatu Policji w Żmudzi

na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości Strzelce i Strzelce Kolonia oraz samorząd lokalny zgłaszają problem wałęsających się bezpańskich psów oraz tych, które mają właścicieli i nie zachowują środków ostrożności przy ich trzymaniu.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem porządku prawnego. Podstawą oceny będzie spadek ilości zgłoszeń o około 50% w stosunku do wcześniejszych zgłoszeń. W ostatnim półroczu odnotowano 8 zgłoszeń powyższego problemu.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Styczeń – luty 2024 roku - zorganizowanie przez dzielnicowego spotkania z władzami Urzędu Gminy Białopole i przedstawienie propozycji mieszkańców odłowienia bezpańskich psów,

Marzec 2024 roku –  przeprowadzenie przez dzielnicowego spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Strzelce oraz Strzelce Kolonia, celem przekazania informacji o obowiązkach wynikających z artykułu 77 kodeksu wykroczeń oraz konsekwencjach karnych wynikających z ich nie przestrzegania,

Styczeń – czerwiec 2024 roku – nasilenie kontroli zagrożonego miejsca w ramach pełnionej służby obchodowej i zwracanie uwagi na wykroczenia wynikające z artykułu 77kodeksu wykroczeń.

Czerwiec 2024 roku – ocena realizacji podjętych działań i podjęcie decyzji co do dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Urząd Gminy Białopole - podjęcie działań mających na celu odłowienie bezpańskich psów,

Sołtys wsi Strzelce oraz Strzelce Kolonia – informowanie mieszkańców o obowiązkach wynikających z artykułu 77 kodeksu wykroczeń oraz przekazywanie informacji do Komisariatu Policji w Żmudzi o przypadkach wałęsających się psów oraz wskazywanie sprawców wykroczeń.

Radni miejscowości Strzelce i Kol. Strzelce - informowanie mieszkańców o obowiązkach wynikających z artykułu 77 kodeksu wykroczeń oraz przekazywanie informacji do Komisariatu Policji w Żmudzi o przypadkach wałęsających się psów oraz wskazywanie sprawców wykroczeń.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

młodszy aspirant Piotr Ufnal