Żmudź, dnia 23 grudnia 2023 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego nr 2

Komisariatu Policji w Żmudzi

na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W ostatnim półroczu na terenie gminy Żmudź doszło do 5 oszust za pośrednictwem sieci internet oraz wykorzystaniu płatności BLIK, a także 1 kradzieży dokonanej przez obywateli narodowości romskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Podniesienie świadomości mieszkańców szczególnie osób starszych na temat tego zagrożenia. Podstawą oceny będzie spadek liczby oszustw/kradzieży o 50% w stosunku do ostatniego półrocza.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

tyczeń – luty 2024 roku - zorganizowanie spotkań z seniorami w ŚDS „Wrzos” w miejscowości Wołkowiany oraz Wólka Leszczańska w związku ze zgłoszonym problemem,

marzec 2024 roku – przeprowadzenie rozmów w ramach obchodu z sołtysami z terenu gminy Żmudź celem włączenia ich w akcję edukacyjną seniorów,

styczeń - maj  2024 roku – w ramach obchodu odwiedziny osób mieszkających samotnie celem zwrócenia uwagi na w/w problem

maj 2024 roku – ponowne spotkania z seniorami w ŚDS „Wrzos” w miejscowości Wołkowiany oraz Wólka Leszczańska

czerwiec 2024 roku – ocena realizacji podjętych działań i podjęcie decyzji co do dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Urząd Gminy Żmudź  - przekazywanie bieżących informacji do dzielnicowego, w uzasadnionych przypadkach zgłaszanie interwencji

Sołtysi z terenu gminy Żmudź –  współpraca z lokalną społecznością, informowanie Komisariatu Policji w Żmudzi o wszelkich próbach oszustw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka” lub „policjanta”

ŚDS „Wrzos” w Wołkowianach – pomoc w organizacji spotkań z seniorami, bieżąca edukacja podopiecznych w związku ze zgłoszonym problemem.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

aspirant Piotr Stańkowski