Rejowiec Fabryczny, dnia 15 grudnia 2023 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego numer 2

Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca  2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 2 zagrożeniem wymagającym długoterminowego oddziaływania  jest zjawisko oszustw, bądź próby ich dokonania, których ofiarami są mieszkańcy  gminy Rejowiec Fabryczny. We wszystkich przypadkach sprawcy wykorzystują łatwowierność, naiwność, bądź zaufanie do innych  osób oraz zaskoczenie pokrzywdzonych. Z przeprowadzanych analiz wynika, iż najbardziej podatną grupą osób są seniorzy. Osoby te łatwo ulegają technikom stosowanym przez sprawców, przez co mogą narazić się, lub narażają na straty finansowe. Przeprowadzone w tym zakresie działanie powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz przede wszystkim na spadek poziomu przestępstw w tym zakresie.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zdarzeń związanych z powyższym zagrożeniem. Podstawą oceny realizacji  będzie spadek ilości zgłoszeń od okolicznych mieszkańców. Zakładany spadek prognozowany jest na wartość 50% wcześniejszych zgłoszeń. W drugiej połowie 2023 roku odnotowano 6 zgłoszeń.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

styczeń  2024 roku – opracowanie przez dzielnicowego ulotki informacyjnej do przedmiotowego działania,

styczeń - kwiecień 2024 roku – umieszczanie na tablicach ogłoszeń informacji o prowadzonych działaniach i sposobach działania sprawców oszustw,

styczeń – czerwiec 2024 roku - zorganizowanie spotkań z sołtysami miejscowości gminy Rejowiec Fabryczny w celu omówienia możliwości wzajemnej współpracy umożliwiającej osiągnięcie zamierzonego celu,

luty 2024 roku – spotkanie z członkami Koła Gospodyń Wiejskich

styczeń - czerwiec 2024 roku -  rozmowy z mieszkańcami na temat występujących zagrożeń,

marzec 2024 roku- skierowanie prośby do Księży parafii na podległym rejonie o odczytanie apelu policji dotyczącego oszustw na policjanta,

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtysi miejscowości gminy Rejowiec Fabryczny – współpraca z lokalną społecznością celem wymiany informacji dotyczących przedmiotowego zagrożenia,

Koło Gospodyń Wiejskich w Lisznie - zorganizowanie wspólnie z Policją spotkań profilaktycznych

Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym  – przekazanie informacji o sposobach działania sprawców oszustw – informacja na tablicy ogłoszeń,

Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Pawłowie – odczytanie apelu Policji dotyczącego oszustw na policjanta.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

młodszy aspirant Dariusz Betiuk