Rejowiec, dnia 27 czerwca 2024 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego numer 3

Posterunku Policji w Rejowcu

na okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 3 zagrożeniem wymagającym długoterminowego działania jest zjawisko oszustw, bądź próby ich dokonania, których ofiarami są mieszkańcy gminy Rejowiec. Czynnikiem przyczyniającym się do tego typu zdarzeń jest choćby niewiedza, łatwowierność, czy też nadmierne zaufanie do innych osób. Z prowadzonych statystyk i analiz wynika, iż najbardziej podatną grupą na tego rodzaju przestępstwa są osoby starsze. Osoby te są często bezbronne, wobec technik i manipulacji stosowanych przez sprawców, a tym samym narażone są na straty finansowe. Przeprowadzone w tym zakresie działanie powinno wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz przede wszystkim na spadek poziomu przestępstw w tym zakresie.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zdarzeń związanych z powyższym zagrożeniem. Podstawą oceny realizacji będzie spadek ilości zgłoszeń od okolicznych mieszkańców. Zakładany spadek prognozowany jest na wartość 50 % wcześniejszych zgłoszeń. W pierwszej połowie 2024 roku odnotowano 8 zgłoszeń.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

czerwiec 2024 roku – przygotowanie materiałów informacyjnych do wskazanego zagrożenia;

czerwiec – lipiec 2024 roku zorganizowanie spotkań z mieszkańcami Gminy Rejowiec w związku z występującym zagrożeniem;

czerwiec - sierpień 2024 roku – zamieszczanie informacji o sposobach działania sprawców na tablicach ogłoszeniowych,

lipiec 2024 roku – wystosowanie pisma oraz przekazanie materiałów informacyjnych proboszczowi parafii w Rejowcu, celem przybliżenia powyższej tematyki;

sierpień – październik 2024 roku - zorganizowanie spotkań z sołtysami miejscowości gminy Rejowiec w celu omówienia możliwości wzajemnej współpracy umożliwiającej osiągnięcie zamierzonego celu;

wrzesień - listopad 2024 roku – spotkanie z członkami Koła Gospodyń Wiejskich;

grudzień 2024 roku ocena realizacji podjętych działań i podsumowanie efektu końcowego.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Urząd Gminy w Rejowcu – przekazanie informacji o sposobach i metodach działania sprawców oszustw – umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń;

Sołtysi miejscowości gminy Rejowiec – współpraca z lokalną społecznością celem wymiany informacji dotyczących przedmiotowego zagrożenia;

Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Rejowiec - zorganizowanie wspólnie z Policją spotkań profilaktycznych;

Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem. Świętego Jozafata w Rejowcu – odczytanie apelu Policji dotyczącego oszustw „na policjanta, wnuczka”;

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

sierżant sztabowy Piotr Pędzik