Wojsławice, dnia 27 czerwca 2025 roku
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
dla rejonu służbowego numer 4
na okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 
Od około pół roku mieszkańcy miejscowości Wojsławice oraz osoby dokonujące legalnego połowu ryb zwracają uwagę, iż na terenie zbiornika wodnego znajdującego się w miejscowości Wojsławice przy ulicy Uchańskiej dochodzi do łamania regulaminu połowu ryb poprzez między innymi nielegalny połów ryb przez osoby nie posiadające stosownego zezwolenia oraz połów w miejscach do tego niedozwolonych na terenie zbiornika wodnego. Mieszkańcy i osoby posiadające zezwolenie na połów oczekują wyciągnięcia konsekwencji wobec osób łamiących regulamin połowów na terenie zbiornika wodnego w Wojsławicach. 
Zakładany cel do osiągnięcia.
Ograniczenie występowania powyższego zagrożenia. Podstawą oceny będzie spadek ilości zgłoszeń o 50%. W pierwszej połowie 2025 roku odnotowano łącznie 6 zgłoszeń.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
lipiec 2025 roku – ustalenie administratora zbiornika wodnego w Wojsławicach - nawiązanie współpracy,
lipiec 2025 roku – spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Rybackiej w Chełmie celem nawiązania współpracy dotyczącej kontroli nad zbiornikiem wodnym w Wojsławicach,
lipiec – sierpień 2025 roku - spotkanie z administratorem zbiornika oraz sołtysem ulicy Uchańskiej w Wojsławicach – celem ustalenia godzin w których najczęściej dochodzi do łamania regulaminu,

lipiec – listopad 2025 roku - w ramach obchodu nasilenie kontroli przez dzielnicowego zagrożonego miejsca i stosowanie bezwzględnej represji wobec sprawców czynów zabronionych,
grudzień 2025 roku - ocena realizacji podjętych działań i podjęcie decyzji co do dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań. 
Sołtys miejscowości Wojsławice ulica Uchańska – współpraca z lokalną społecznością, informowanie Posterunku Policji w Wojsławicach o wszelkich naruszeń przepisów prawa w rejonie zbiornika wodnego,
Urząd Gminy w Wojsławicach  - przekazywanie bieżących informacji do dzielnicowego, w uzasadnionych przypadkach zgłaszanie interwencji
Administrator zbiornika wodnego w Wojsławicach - współpraca w zakresie przestrzegania regulaminu zbiornika wodnego oraz przekazywanie bieżących informacji na temat czynów zabronionych
Państwowa Straż Rybacka w Chełmie - współpraca w zakresie przestrzegania regulaminu zbiornika wodnego oraz przestrzegania przepisów Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie, oraz decyzji zarządzeń administracyjnych w sprawach rybactwa śródlądowego. 
Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.
młodszy aspirant Adam Młynarski
