Rejowiec Fabryczny, dnia 24 czerwca 2025 roku
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI
PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego numer 1
Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym 
na okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Mieszkańcy miejscowości Rejowiec Fabryczny jak też pracownicy sklepów wielkopowierzchniowych zwrócili uwagę na proceder żebrania. Osoby, które się tego dopuszczają swoim zachowaniem poprzez używanie słów wulgarnych, zaśmiecanie, żebranie i zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności budzą sprzeciw społeczny jak również wpływają demoralizująco na dzieci, młodzież. Żebractwo w Polsce jest uregulowane w Kodeksie wykroczeń zgodnie z artykułem 58- żebranie w miejscu publicznym jest karalne jeśli osoba ma środki do życia lub jest zdolna do pracy.
Zakładany cel do osiągnięcia.
Celem jest zminimalizowanie uciążliwości związanych ze zjawiskiem żebractwa o 70% z jednoczesnym poszanowaniem praw osób żebrujących i udzielaniem pomocy zgodnie z kompetencjami Policji. W połowie roku 2025 roku odnotowano na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny 15 tego typu zgłoszeń.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
lipiec 2025 roku – przeprowadzenie analizy miejsc, gdzie występuję proceder żebractwa (na przykład okolice parkingów przy sklepach, przystanków autobusowych, CPN),
sierpień- wrzesień 2025 roku – zwiększenie patroli w rejonach, gdzie występuje największe nasilenie żebractwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i zapobiegania zakłóceniom porządku publicznego,
wrzesień 2025 roku – rozmowy z osobami żebrzącymi i przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy, spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat problemu żebractwa i dostępnych form pomocy, uświadamianie i odpowiedzialności za wspieranie żebractwa (artykuł 104 kodeksu wykroczeń) i promowanie rozwiązań systemowych,
wrzesień - listopad 2025 roku – nawiązanie kontaktu z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom bezdomnym i ubogim, publikowanie materiałów na temat żebractwa i najlepszych form pomocy,
grudzień 2025 roku – wspólnie działania w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom potrzebującym to jest kierowanie do schronisk i noclegowni, pomoc w uzyskaniu zasiłków i świadczeń, wsparcie w znalezieniu pracy.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny – przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy to jest umieszczeniu osób do schronisk czy noclegowni,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec Fabryczny- kierowanie osób żebrujących w celu uzyskania pomocy socjalnej i schronienia,
Burmistrz miejscowości oraz mieszkańcy - informowanie Policji o wszelkich przypadkach łamania prawa. Wspólne zorganizowanie spotkania profilaktycznego z mieszkańcami.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane podczas spotkań z lokalną społecznością.

aspirant sztabowy Aneta Skrzypek
