Chełm, dnia 30 czerwca 2025 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
dla rejonu służbowego numer 10
na okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości Depułtycze Królewskie i Depułtycze Królewskie Kolonia oraz samorząd lokalny zgłaszają problem wałęsających się bezpańskich psów oraz tych, które mają właścicieli i nie zachowują środków ostrożności przy ich trzymaniu. 

Zakładany cel do osiągnięcia.
Ograniczenie zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem porządku prawnego. Podstawą oceny będzie spadek ilości zgłoszeń o około 50% w stosunku do wcześniejszych zgłoszeń. W ostatnim półroczu odnotowano 10 zgłoszeń powyższego problemu.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
lipiec – sierpień 2025 roku - zorganizowanie przez dzielnicowego spotkania z władzami Urzędu Gminy Chełm i przedstawienie propozycji mieszkańców odłowienia bezpańskich psów,

wrzesień 2025 roku – przeprowadzenie przez dzielnicowego spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Zagroda, celem przekazania informacji o obowiązkach wynikających z artykułu 77 kodeksu wykroczeń oraz konsekwencjach karnych wynikających z ich nieprzestrzegania,

lipiec – październik 2025 roku – nasilenie kontroli zagrożonego miejsca w ramach pełnionej służby obchodowej i zwracanie uwagi na wykroczenia wynikające z artykułu 77kodeksu wykroczeń,

grudzień 2025 roku – ocena realizacji podjętych działań i podjęcie decyzji co do dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
Urząd Gminy Chełm  - podjęcie działań mających na celu odłowienie bezpańskich psów,

Sołtysi miejscowości Depułtycze Królewskie i Depułtycze Królewskie Kolonia – informowanie mieszkańców o obowiązkach wynikających z artykułu 77 kodeksu wykroczeń oraz przekazywanie informacji do dzielnicowego o przypadkach wałęsających się psów oraz wskazywanie sprawców wykroczeń.
Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

aspirant sztabowy Krzysztof Czeryna
