Żmudź, dnia 27 czerwca 2025 roku
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI
PLANU DZIAŁANIA PRIRYTOWEGO

dla rejonu służbowego numer 2

Komisariatu Policji w Żmudzi

na okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości Żmudź zgłaszają problem wałęsających się bezpańskich psów oraz tych, które mają właścicieli i nie zachowują środków ostrożności przy ich trzymaniu. 

Zakładany cel do osiągnięcia.
Ograniczenie zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem porządku prawnego. Podstawą oceny będzie spadek ilości zgłoszeń o około 50% w stosunku do wcześniejszych zgłoszeń. W ostatnim półroczu odnotowano 8 zgłoszeń powyższego problemu.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
lipiec – sierpień 2025 roku - zorganizowanie przez dzielnicowego spotkania z władzami Urzędu Gminy Żmudź i przedstawienie propozycji mieszkańców odłowienia bezpańskich psów,

wrzesień 2025 roku – przeprowadzenie przez dzielnicowego spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Żmudź, celem przekazania informacji o obowiązkach wynikających z artykułu 77 kodeksu wykroczeń oraz konsekwencjach karnych wynikających z ich nie przestrzegania,
wrzesień -  październik 2025 roku przeprowadzenie spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej w Żmudzi i przypomnienie zasad zachowania wobec bezpańskich zwierząt,

lipiec – październik 2025 roku – nasilenie kontroli zagrożonego miejsca w ramach pełnionej służby obchodowej i zwracanie uwagi na wykroczenia wynikające z artykułu 77 kodeksu wykroczeń,

grudzień 2025 roku – ocena realizacji podjętych działań i podjęcie decyzji co do dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Urząd Gminy Żmudź - podjęcie działań mających na celu odłowienie bezpańskich psów.
Sołtys wsi Żmudź – informowanie mieszkańców o obowiązkach wynikających z artykułu 77 kodeksu wykroczeń oraz przekazywanie informacji do Komisariatu Policji w Żmudzi o przypadkach wałęsających się psów oraz wskazywanie sprawców wykroczeń.
Szkoła Podstawowa w Żmudzi – pomoc przy organizacji spotkania z uczniami.
Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.
aspirant Paweł Stańkowski

