[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas




 
   Chełm, dnia 30 czerwca 2026 roku
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
dla rejonu służbowego nr 10
na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Od kilku lat na terenie, na którym mieści się kąpielisko nad „Zalewem Żółtańce”, gdzie latem przebywa bardzo duża liczba osób w różnych porach dnia, często dochodzi do zaśmiecania terenu kąpieliska oraz części jeziora przeznaczonego dla wędkarzy. Powyższe informacje uzyskano od mieszkańców miejscowości w czasie przeprowadzanych konsultacji społecznych oraz bezpośrednio zgłaszano problem dzielnicowemu. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 
Zamontowanie dodatkowych śmietników na terenie przyległym do „Zalewu Żółtańce”.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· lipiec 2026 roku – ustalenie zarządcy kąpieliska „Zalew Żółtańce”,
· lipiec 2026 roku - wystąpienie z wnioskiem o skierowanie służb Wydziału Patrolowo -Interwencyjnego KMP w Chełmie celem dyslokowania patroli w miejsce zagrożone oraz reagowania na stwierdzone wykroczenia,
· lipiec - grudzień 2026 roku – dodatkowe kontrole dzielnicowego wskazanego rejonu,
· sierpień 2026 roku – wystąpienie z pismem do ustalonego zarządcy jeziora „Zalewu Żółtańce” celem ustalenia możliwości zamontowania dodatkowych śmietników w rejonie jeziora,
· wrzesień 2026 roku- przeprowadzenie spotkania w Szkole Podstawowej w m. Żółtańce-Kolonia dotyczące konsekwencji prawnych zaśmiecania,
· grudzień 2026 roku – ocena stopnia realizacji inwestycji oraz ustalenie dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· Zarządca jeziora „Zalewu Żółtańce” – realizacja inwestycji.
· Szkoła Podstawowa w m. Żółtańce-Kolonia - zorganizowanie wspólnie z Policją spotkania z uczniami szkoły.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.
aspirant Tomasz Stępniak
