Siedliszcze, dnia 26 czerwca 2026roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA

PRIORYTETOWEGO REJONU NR 1

Posterunku Policji w Siedliszczu

na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Mieszkańcy miejscowości Siedliszcze wskazują na problem z brakiem oświetlenia w rejonie parku przy ul. Sportowej. Budowa oświetlenia spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z parku.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Budowa oświetlenia w parku przy ul. Sportowej w Siedliszczu. Ocena będzie miała charakter zamknięty.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

lipiec 2026 roku –  przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami oraz sołtysem miejscowości Siedliszcze w związku ze zgłoszonym problemem,

lipiec - sierpień  2026 roku – spotkanie z władzami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu inicjujące realizację inwestycji,

sierpień 2026 roku – przeprowadzenie rozmowy z władzami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu oraz wykonawcą celem omówienia możliwości i ewentualnych terminów realizacji inwestycji,

wrzesień 2026 roku – zorganizowanie spotkania z uczniami Zespołu Szkół w Siedliszczu im. Henryka Sienkiewicza, dotyczącego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,

październik 2026 roku  –  zakładany termin przeprowadzenia inwestycji,

listopad – grudzień  2026 roku  –  przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami celem omówienia poziomu dotychczas zrealizowanej inwestycji oraz dalszych niezbędnych czynności.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Urząd Miejski w Siedliszczu – realizacja inwestycji,

Rada Miejska w Siedliszczu - przekazywanie informacji o planowanym terminie prac,

Sołtysi gm. Siedliszcze – przekazywanie informacji mieszkańcom,

Zespół Szkół w Siedliszczu im. Henryka Sienkiewicza – wspólnie z pedagogiem przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z dziećmi dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

aspirant sztabowy Marek Pendel